## Planificador de proyectos
Planificació del projecte final DUAL
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Construir bbdd | 1 | 1 | 0 | 0 | 25%
Maquetació pàgina inicial | 2 | 1 | 0 | 0 | 25%
Prototip de MVC en php | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Creació de API REST | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Inserció de JS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Implementació en AWS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Migració a Symfony | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%
Migració a REACT | 14 | 3 | 0 | 0 | 0%
Implementació en AWS | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
CHAT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0%
Actividad 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%
Actividad 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
Actividad 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Actividad 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80%
Actividad 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44%
Actividad 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12%
Actividad 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5%
Actividad 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%